ПРОЕКТ

| ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИВОЛЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « » г. № О муниципальных целевых программах в Рождественском сельском поселении |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в  целях формирования единых требований и подходов к принятию решений о разработке, утверждению и реализации муниципальных целевых программ  в Рождественского сельского поселения, администрация Рождественского сельского поселения постановляет:

- Утвердить:

  - Порядок принятия решений о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации согласно приложению 1;

  - Порядок ведения реестра муниципальных целевых программ согласно приложению 2;

  - Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ согласно приложению 3.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в установленных Уставом  местах.

Глава  администрации :                                           Н.В. Нагорнова

Приложение 1

к постановлению администрации

Рождественского  сельского поселения

от    №

Порядок

принятия решений о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации

I. Общие положения

- Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решений о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации.

- В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

Муниципальная целевая программа (далее – целевая программа) - это комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, взаимосвязанных и согласованных между собой по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития Рождественского сельского поселения и обеспечивающих эффективное использование финансовых и иных ресурсов для достижения указанных задач на долгосрочный период.

Заказчик целевой программы  - администрация Рождественского сельского поселения (далее – администрация сельского поселения).

Разработчик целевой программы (подпрограммы) - администрации сельского поселения, ответственная за организацию работ по разработке и реализации целевой программы, рациональное и эффективное использование средств бюджета Рождественского сельского поселения (далее – бюджет сельского поселения).

Исполнитель целевой программы - администрация сельского поселения, или муниципальные учреждения, или государственные учреждения, территориальные органы исполнительной власти Ивановской области (по согласованию), предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения (по согласованию), отвечающие за реализацию конкретных мероприятий целевой программы.

- Целевая программа разрабатывается на срок свыше одного года.

- Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

- Принятие решений о разработке целевых программ, их формирование и реализация осуществляются в сроки согласно приложению 1 к настоящему Порядку и включают следующие основные этапы:

- отбор проблем и принятие решения о разработке целевой программы (утверждение постановления администрации Рождественского сельского поселения о разработке целевой программы в соответствии с предложениями о программной разработке);

формирование и утверждение целевой программы;

- финансирование целевой программы;

- текущее управление целевой программой;

- контроль за ходом выполнения целевой программы.

II. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке проекта программы

- Отбор проблем для решения их программным методом на муниципальном уровне осуществляется ответственным специалистом администрации Рождественского сельского поселения

- Отбор проблем определяется следующими факторами:

- значимость проблемы;

- невозможность решить проблему в приемлемые сроки;

- необходимость комплексного подхода и согласованных действий органов местного самоуправления и (или) иных органов, а также организаций для решения проблемы;

- наличие федеральных и республиканских целевых программ, в рамках которых могут быть привлечены средства федерального и республиканского бюджетов;

- принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий.

- Специалист осуществляет отбор проблем для решения их программным методом и направляет до 15 февраля текущего года предложения о решении проблемы программно-целевым методом в Главе сельского поселения для согласования.

- Предложения о программной разработке должны включать:

- содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;

- описание целей и задач;

- обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития сельского поселения «Пажга»;

- возможные способы решения проблемы, ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программным методом;

- предварительные предложения по объемам и источникам финансирования программы;

- предварительные (прогнозные) конечные результаты реализации программы, предложения по целевым индикаторам оценки эффективности реализации программы и их значениям.

- Специалист сельского поселения в срок до 1 марта года готовит проект постановления администрации о разработке целевой программы в соответствии с предложениями о программной разработке, в котором указываются:

- название проекта целевой программы;

- сроки реализации целевой программы;

- цель разработки целевой программы;

- разработчик проекта целевой программы;

- срок разработки проекта целевой программы;

- иные положения, необходимые для организации разработки целевой программы.

- На основе представленных материалов Глава сельского поселения принимает решение о формировании программы, определяет сроки разработки, специалиста (разработчика) программы (подпрограммы).

III. Формирование и утверждение целевой программы

- Глава администрации Рождественского сельского поселения координирует действия специалиста (разработчика) проекта целевой программы.

- Специалист (разработчик) проекта целевой программы (подпрограммы) формирует проект целевой программы (подпрограммы), учитывая требования, установленные Инструкцией по разработке муниципальных целевых программ согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

- К проекту целевой программы прилагаются:

- финансово-экономическое обоснование (для мероприятий, реализация которых предусматривает капитальные вложения;

- технико-экономическое обоснование);

- если среди источников финансового обеспечения целевой программы предусмотрены средства организаций, возможность их использования должна быть подтверждена соглашениями (договорами) о намерениях по совместному проведению мероприятий с этими организациями (при их наличии).

- копии нормативных правовых актов, подтверждающих выделение средств из республиканского бюджета и (или) федерального бюджета (при их наличии).

- Сформированный проект целевой программы, а также материалы, указанные в пункте 3 настоящего раздела, представляются специалистом (разработчиком) для экспертизы соответствия проекта целевой программы положениям настоящего Порядка не позднее 15 июля текущего года.

- Специалист, уполномоченный проводить нормативно – правовую экспертизу в течение семи рабочих дней со дня поступления проекта целевой программы готовит заключение по проекту целевой программы и направляет его специалисту (разработчику) целевой программы. При наличии замечаний специалист (разработчик) целевой программы организует доработку проекта целевой программы и повторно представляет его для рассмотрения специалисту.

При получении положительного заключения по проекту целевой программы специалист (разработчик) целевой программы готовит и представляет в установленном порядке на утверждение проект постановления администрации Рождественского сельского поселения об утверждении целевой программы.

- Целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Рождественского сельского поселения не позднее 1 августа текущего года.

- Специалист (разработчик) целевой программы в течение пяти рабочих дней со дня принятия целевой программы представляет в бухгалтерию - копию постановления администрации сельского поселения об утверждении целевой программы (без приложения) на бумажном носителе, текст целевой программы - в электронном виде.

- Специалист (разработчик) целевой программы организует размещение текста целевой программы на официальном сайте администрации сельского поселения.

IV. Реализация целевой программы

Финансирование целевой программы

- Утвержденная целевая программа реализуется за счет средств бюджета Рождественского сельского поселения (далее – бюджет сельского поселения). В целевой программе отражаются и другие источники финансирования (при наличии).

- Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета сельского поселения на реализацию целевых программ утверждается решением совета сельского поселения на соответствующий финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета сельского поселения по соответствующей каждой целевой программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета сельского поселения в соответствии с актом, утвердившим целевую программу.

- Специалист (разработчик) целевой программы формирует сводные данные о финансировании целевой программы на очередной финансовый год и плановый период.

- Для включения целевых программ в проект перечня целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, специалист (разработчик) целевой программы с учетом хода реализации целевой программы представляет до 15 июля текущего года Главе Рождественского сельского поселения данные, согласованные с бухгалтерией Рождественского сельского поселения, о финансировании на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

- К данным о финансировании в очередном финансовом году прилагается пояснительная записка, в которой должны быть изложены:

- оценка выполнения целевой программы с начала ее реализации, достижение намеченных показателей эффективности, предложения по дальнейшей работе по реализации целевой программы;

- задачи целевой программы на очередной финансовый год и плановый период, исходя из ее целей;

- возможные объемы привлечения средств из других источников для финансирования аналогичных мероприятий целевой программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

- По разрабатываемым целевым программам данные о финансировании на очередной финансовый год и плановый период представляются в порядке, определенном в пункте 5 данного раздела, при наличии постановления администрации Рождественского сельского поселения о разработке целевой программы.

- Глава сельского поселения на основе представленных специалистом (разработчиком) целевых программ данных о финансировании на очередной финансовый год и плановый период формирует перечень целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета сельского поселения в очередном финансовом году и плановом периоде, с распределением бюджетных ассигнований по бюджетополучателям.

- При разработке проекта бюджета сельского поселения объемы финансирования утвержденных программ на очередной финансовый год могут уточняться с учетом возможностей бюджета Рождественского сельского поселения .

- Финансирование целевой программы осуществляется после утверждения решением совета Рождественского сельского поселения бюджета на соответствующий финансовый год объема ассигнований на ее реализацию и в соответствии с нормативным правовым актом, утверждающим целевую программу.

Текущее управление целевой программой

- Текущее управление целевой программой осуществляется специалистом (разработчиком) целевой программы.

- При возникновении необходимости в корректировке целевой программы (подпрограммы), имеющей более одного исполнителя (бюджетополучателя), исполнитель (бюджетополучатель) представляет специалисту (разработчику) целевой программы (подпрограммы) предложения о внесении изменений и (или) дополнений в целевую программу (подпрограмму) с указанием всех положений целевой программы (подпрограммы), требующих изменения и (или) дополнения, с пояснительной запиской. В пояснительной записке отражаются причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации целевой программы.

- На основе представленных исполнителями (бюджетополучателями) предложений, указанных в пункте 12 настоящего раздела, разработчик целевой программы (подпрограммы) подготавливает проект постановления администрации Рождественского сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в целевую программу.

Контроль за ходом выполнения целевой программы

- Глава администрации Рождественского сельского поселения осуществляет текущее управление реализацией целевой программы и оперативный контроль над ходом ее реализации, определяет формы и методы управления реализацией программы и несет ответственность за исполнение и конечные результаты реализации целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых ресурсов, а также достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации целевой программы

- Основные функции специалиста (разработчика) целевой программы:

- обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты актов, необходимых для выполнения целевой программы;

- организует сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий (включая статистические сведения по значениям целевых индикаторов оценки эффективности реализации программы), осуществляет ведение отчетности по реализации программы;

- организует размещение на сайте администрации Рождественского сельского поселения (http://admrogd.ru) информации о целевой программе (в том числе о ходе и результатах реализации программы).

- Исполнители целевой программы также несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за реализацию конкретных мероприятий целевой программы.

- Исполнитель (бюджетополучатель) целевой программы представляет в адрес администрации сельского поселения отчет о ходе реализации целевой программы по итогам первого полугодия и по итогам года.

- Специалист (разработчик) целевой программы представляет Главе администрации Рождественского сельского поселения сводную информацию - отчет о ходе реализации целевой программы:

- по итогам первого полугодия - до 15 июля текущего года по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

- по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным по форме согласно приложению 5 и 6 к настоящему Порядку.

- Отчет о ходе реализации целевой программы должен содержать весь перечень программных мероприятий в соответствии с их структурой в целевой программе, с отражением информации о ходе и полноте их выполнения, объемах израсходованных на эти цели финансовых средств, а также о причинах неиспользования выделенных средств в полном объеме.

- В отчете о ходе реализации целевой программы по итогам года указанные данные отражаются с начала реализации целевой программы, в том числе за отчетный финансовый год.

- Отчет о ходе реализации целевой программы по итогам года представляется вместе с пояснительной запиской, в которой должна содержаться следующая информация:

а) оценка достижения целей и решения задач в отчетном финансовом году;

б) информация о достигнутых запланированных результатах в отчетном финансовом году;

в) информация о средствах, привлеченных из других источников и направленных в отчетном финансовом году на реализацию аналогичных мероприятий целевой программы;

г) предложения по корректировке в случае необходимости и дальнейшему финансированию целевой программы.

По целевой программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, специалист (разработчик) целевой программы подготавливает пояснительную записку, отражающую итоги реализации программы за весь период.

- Бухгалтерия администрации сельского поселения по итогам первого полугодия в срок до 15 июля текущего года, и по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет разработчику(специалисту) информацию об освоении лимитов средств бюджета сельского поселения по целевым программам в текущем финансовом году в разрезе программ (подпрограмм) и бюджетополучателей.

- Разработчик (специалист) на основании информации, полученной от бухгалтерии сельского поселения, и отчетов разработчиков целевых программ готовит сводный отчет о ходе реализации целевых программ, по итогам года – с оценкой эффективности реализации целевых программ и с предложениями о целесообразности их дальнейшей реализации и финансирования, и представляет его на рассмотрение Главе сельского поселения «Пажга»:

- по итогам первого полугодия - до 1 августа текущего года;

- по итогам года - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Досрочное прекращение реализации целевой программы

- Действие целевой программы может быть досрочно прекращено постановлением администрации Рождественского сельского поселения , если:

а) по результатам оценки эффективности реализации целевой программы принято решение о неэффективности реализации целевой программы;

б) выявлены существенные нарушения, допущенные исполнителями (бюджетополучателями) целевой программы:

- нецелевое использование средств, выделяемых на реализацию целевой программы;

- невыполнение исполнителями (бюджетополучателями) целевой программы программных мероприятий;

в) по результатам изменений в социально-экономическом развитии Рождественского сельского поселения отпала необходимость в достижении целей и задач, определенных целевой программой;

г) принята другая целевая программа, поглощающая действующую целевую программу по целям и задачам.

- Приложение 1 к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

целевых программ, их формирования и реализации

Основные этапы и сроки принятия решений о разработке целевых программ, их формирование и реализация

| № п/п | Наименование этапа | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проблем и принятие решения о разработке целевой программы |  |  |
|  | Вынесение предложений о решении проблемы программно-целевым методом Главе сельского поселения | до 15 февраля текущего года | администрация сельского поселения |
|  | Подготовка проекта постановления администрации сельского поселения о разработке целевой программы | до 1 марта текущего года | специалист (разработчик целевой программы) |
| 2 | Формирование и утверждение целевой программы |  |  |
|  | Формирование проекта целевой программы | не позднее 15 июля текущего года | специалист (разработчик целевой программы) |
|  | Утверждение целевой программы | не позднее 1 августа текущего года | Глава сельского поселения |
| 3 | Финансирование целевой программы |  |  |
|  | Формирование данных о необходимых объемах финансирования целевой программы из бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | до 15 июля текущего года | специалист (разработчик целевой программы), бухгалтерия |
|  | Формирование Перечня целевых программ, предлагаемых к финан-сированию из бюджета сельского поселения в очередном финансовом году и плановом периоде | до 1 августа текущего года | специалист (разработчик целевой программы), бухгалтерия |
| 4 | Текущее управление целевой программой |  |  |
|  | Внесение изменений и (или) дополнений в целевую программу | По мере необходимости | специалист (разработчик целевой программы) |
| 5 | Контроль за ходом выполнения целевой программы |  |  |
|  | Формирование отчета о ходе реализации целевой программы: |  | специалист (разработчик целевой программы) |
|  | - по итогам первого полугодия | до 15 июля текущего года |  |
|  | - по итогам года | до 15 февраля года, следую-щего за отчетным |  |
|  | Формирование сводного отчета о ходе реализации целевых программ, по итогам года – с оценкой эффективности реализации целевых программ |  | специалист (разработчик целевой программы) |
|  | - по итогам первого полугодия | до 1 августа текущего года |  |
|  | - по итогам года | до 1 марта года, следую-щего за отчетным |  |

- Приложение 2 к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных целевых программ, их формирования и реализации

Инструкция

по разработке муниципальных целевых программ

- I. Общие положения

- Настоящая Инструкция разработана для обеспечения методического и организационного единства в работе структурных подразделений администрации сельского поселения «Пажга» при формировании муниципальных целевых программ (далее - целевые программы).

- При разработке целевой программы должна соблюдаться цепочка: "цели - задачи - мероприятия по решению задач - требуемые ресурсы и источники их получения - результат реализации целевой программы".

- II. Структура целевой программы

- Целевая программа должна содержать Паспорт целевой программы и следующие разделы:

1) «Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом»;

2) «Цели и задачи целевой программы»;

3) «Сроки реализации целевой программы»;

4) «Система программных мероприятий»;

5) «Ресурсное обеспечение целевой программы»;

6) «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности целевой программы. Целевые индикаторы (показатели) целевой программы»;

7) «Система управления и контроля».

- Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию целевой программы в целом.

- III. Содержание Паспорта целевой программы и разделов целевой программы

- Паспорт целевой программы

Паспорт целевой программы формируется по следующей форме с учетом указанных требований:

| Наименование программы | В целях соблюдения единых требований к наименованиям целевых программ наименование и планируемый период реализации целевой программы указывается в кавычках. При этом планируемый период реализации целевой программы указывается в скобках. Наименование целевой программы должно начинаться со слов «Муниципальная целевая программа ….» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Наименование и номер соответствующего постановления администрации Рождественского сельского поселения о разработке целевой программы |
| Заказчик |  |
| Разработчик программы |  |
| Исполнители программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм<*> |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Целевые индикаторы (показатели) программы |  |

<*> Раздел «Перечень подпрограмм» вводится при наличии в составе целевой программы подпрограмм.

- Содержание разделов целевой программы

- Раздел «Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом» должен содержать:

1) развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения с приведением статистических данных;

2) обоснование связи решаемой проблемы с приоритетными направлениями социально-экономического развития Ивановской области, муниципального района и сельского поселения;

3) обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом на муниципальном уровне.

- Раздел «Цели и задачи целевой программы» должен содержать:

1) развернутую формулировку цели (ей).

Цели целевой программы должны соответствовать следующим требованиям:

- специфичность (деятельность, направленная на достижение поставленных целей, соответствующая компетенции заказчика целевой программы);

- достижимость (цели должны быть достижимыми);

- измеримость (степень достижения поставленных целей должна быть отражена при помощи соответствующих количественных показателей);

- привязка к временному графику (для поставленных целей должны быть определены конкретные сроки их достижения);

2) перечень задач и обоснование необходимости их решения для достижения поставленных целей.

Задачи целевой программы должны соответствовать:

- поставленным целям целевой программы и обеспечивать их достижение;

- полномочиям администрации Рождественского сельского поселения  как органа местного самоуправления;

- компетенции заказчиков и исполнителей (бюджетополучателей) целевой программы.

- Раздел «Сроки реализации целевой программы» должен содержать сроки реализации целевой программы.

- Раздел «Система программных мероприятий» представляется по форме согласно приложению к настоящей Инструкции и должен содержать перечень программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей, с указанием по каждому из них:

1) наименований программных мероприятий;

2) сроков исполнения программных мероприятий;

3) источников финансирования;

4) объемов финансирования по годам реализации;

5) ожидаемых результатов;

6) ответственных исполнителей (бюджетополучателей) программных мероприятий.

Формулировка мероприятий целевой программы должна быть краткой и однозначной. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и источникам финансирования, иметь конечный результат и обеспечивать достижение целей и решение соответствующих задач целевой программы.

В систему программных мероприятий могут включаться мероприятия организационного характера, необходимые для достижения целей и решения соответствующих задач целевой программы, реализация которых не требует финансирования.

Программные мероприятия группируются в разделы (подразделы) в соответствии с поставленными задачами целевой программы.

Система программных мероприятий должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития сельского поселения.

- Раздел «Ресурсное обеспечение целевой программы» должен содержать общий объем финансирования целевой программы в разрезе подпрограмм (при их наличии) с разбивкой по годам и источникам финансирования.

При наличии протоколов о намерениях или соглашений с организациями, подтверждающих возможное софинансирование целевой программы из внебюджетных источников, данная информация отражается в указанном разделе.

- Раздел «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности целевой программы. Целевые индикаторы (показатели) целевой программы» должен содержать:

1) оценку ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности целевой программы:

а) экономическая эффективность (показатели, характеризующие рост производства, объем сбыта продукции и прибыли, технический уровень и качественные характеристики выпускаемой продукции и др.);

б) бюджетная эффективность (показатели прироста объемов налоговых и неналоговых поступлений и др.);

в) социальная эффективность (показатели, характеризующие уровень жизни населения муниципального района, степень его социальной защиты, количество созданных новых рабочих мест, ввод в действие объектов социально-культурной сферы и др.);

2) систему индикаторов (показателей), необходимых и достаточных для оценки эффективности реализации целевой программы, отражаемых в динамике, начиная с года, предшествующего году, в котором осуществляется разработка целевой программы. Индикаторы (показатели) должны иметь количественные критерии оценки.

Целевые индикаторы (показатели) должны быть сформулированы так, чтобы их наименования отражали их содержание. Рекомендуется наименование целевого индикатора (показателя) начинать со слов "количество", "численность", "площадь", "объем"; "удельный вес" и аналогичные формулировки. Наименование целевого индикатора (показателя) должно состоять из одного предложения и не может выражать процесс, вид деятельности (например, "строительство", "приобретение", "содержание персонала" и аналогичные формулировки).

В качестве единицы измерения целевого индикатора (показателя) указываются "штуки", "единицы", "метры квадратные", "проценты" и аналогичные формулировки (не должно быть указано в качестве единиц измерения "книги", "материалы" и аналогичные формулировки).

- Раздел «Система управления и контроля» должен содержать:

1) схему взаимодействия ответственных исполнителей (бюджетополучателей) целевой программы с разработчиком целевой программы.

2) порядок организации и проведения контроля за ходом выполнения мероприятий целевой программы.

Приложение

к Инструкции по разработке

муниципальных

целевых программ

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование разделов, мероприятий | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель (бюджетополучатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ВБИ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных целевых программ,

их формирования и реализации

Данные о необходимых объемах финансирования программных мероприятий из бюджета сельского поселения

______________________________________________________________________

(наименование целевой программы, дата и номер нормативного акта, утверждающего целевую программу)

на ______________ год и плановый период ________________ годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации (год) | Исполнитель (бюджетополучатель) | Сумма финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Разработчик целевой программы (должность) __________________ /_________________/

(подпись)                       (Ф.И.О.)

- Приложение 4

- к Порядку принятия решений о разработке

- муниципальных целевых программ, их формирования и реализации

Отчет

о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

___________________________________________________________________

(наименование целевой программы)

на ______________________ 20___ г.

(на последнее число месяца отчетного периода)

| № п/п | Наименование разделов, мероприятий | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования, предусмотренный нормативным правовым актом об утверждении программы (ассигнования из бюджета сельского поселения на текущий финансовый год) |  |  |  |  | Фактический объем финансирования |  |  |  |  | Ожидаемый результат в соответствии с системой программных мероприятий | Достигнутый результат (краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия) вразрезе лет | Ответственный исполнитель (бюджетополучатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ВБИ |  | ФБ | РБ | МБ | ВБИ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных целевых программ,

- их формирования и реализации

|  | - Информация для оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы, подпрограммы) по состоянию на 31 декабря 20___ года |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения индикатора (показателя) | Плановое значение индикатора (показателя) |  | Фактическое значение индикатора (показателя) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования программы (подпрограммы) в отчетном периоде, тыс.рублей: |  |  |  |  |  |  |
|  | план _____________ факт _____________ |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

к постановлению администрации

Рождественского сельского поселения №   от

Порядок

ведения реестра муниципальных целевых программ

- Администрация Рождественского сельского поселения в целях учета муниципальных целевых программ (далее - целевые программы) формирует и ведет реестр целевых программ.

- К обязательным разделам реестра относятся:

- наименование целевой программы (подпрограммы);

- информация о финансировании целевой программы (подпрограммы);

- основные цели и задачи целевой программы (подпрограммы);

- разработчик целевой программы;

- дата и номер акта об утверждении целевой программы;

- дата и номер акта о внесении изменений в целевую программу;

- информация о приостановлении, завершении действия целевой программы.

- Данные реестра целевых программ используются для подготовки перечня целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Рождественского сельского поселения в очередном финансовом году и плановом периоде.

- Для ведения реестра целевых программ используются:

- акты об утверждении целевой программы;

- акты о внесении изменений в целевые программы;

- акты о досрочном прекращении реализации целевой программы;

- представляемые разработчиками целевых программ данные отчетов о ходе их реализации

Приложение 3

к постановлению администрации

Рождественского сельского поселения от                №

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  муниципальных целевых программ

- Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее - целевая программа).

- Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации программы (подпрограммы) на основе информации, представляемой разработчиками по форме согласно Приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации.

- Информация для оценки эффективности реализации целевой программы представляется разработчиками целевой программы в бухгалтерию администрации Рождественского сельского поселения в сроки, определенные Порядком принятия решений о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации.

- Для оценки эффективности реализации целевой программы применяются:

- целевые индикаторы (показатели) целевой программы;

- коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей);

- коэффициент освоения средств, выделенных из бюджета Рождественского сельского поселения на финансирование целевой программы в отчетном периоде.

- Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется по форме и в соответствии с критериями согласно приложению к настоящему Порядку.

- Результаты оценки эффективности реализации целевой программы представляются  на рассмотрение Главе администрации сельского поселения.

Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации республиканских целевых программ

Индикаторы (показатели) основаны на балльном принципе и отражают степень достижения показателя результата реализации целевой программы при фактически достигнутом уровне расходов бюджета Рождественского сельского поселения за отчетный период (год).

- Для оценки состояния индикатора (показателя) используется следующая форма:

| Наименование индикатора (показателя) | Состояние индикатора (показателя) |  |  | Критерии оценки фактического состояния индикатора (показателя) в сравнении с плановым индикатором (показателем) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | отклонение | при снижении - 0 баллов | при достиже-нии-1 балл | при росте - 2 балла |

Оценка состояния индикатора (показателя) определяется на основании отклонения фактического значения индикатора (показателя) в отчетном периоде от его планового значения.

Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам (показателям), и определяется итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей) по следующей форме:

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) 1 | количество баллов |
| Индикатор (показатель) 2 | количество баллов |
| Индикатор (показатель) 3 | количество баллов |
| Индикатор (показатель) 4 | количество баллов |
| Индикатор (показатель)... | количество баллов |
| Итоговая сводная оценка | сумма баллов по строкам |

- На основании сводной оценки состояния индикаторов (показателей) определяется коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей) путем отношения (деления) суммы баллов итоговой сводной оценки к общему количеству индикаторов (показателей) целевой программы.

- Для получения итогового коэффициента оценки эффективности, на основании которого делается вывод об эффективности целевой программы, коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей) умножается на коэффициент освоения средств, выделенных из бюджета сельского поселения на финансирование целевой программы в отчетном периоде (определяется путем соотношения объема освоенных средств к объему средств, предусмотренных на реализацию программы).

- Эффективность реализации целевой программы определяется по следующей форме:

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Программа реализуется неэффективно | менее 0,5 |
| Эффективность целевой программы снизилась по сравнению с запланированной | 0,5 - 0,79 |
| Эффективность целевой программы находится на уровне запланированной | 0,8 - 1 |
| Эффективность целевой программы повысилась по сравнению с запланированной | более 1 |