Приложение к постановлению

Рождественского сельского поселения

Приволжского муниципального района

к постановлению от 18.03.2018 № 11-п

**Об утверждения отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2018 год**

Решением Совета Рождественского сельского поселения 22 декабря 2017года №24 «Об утверждении бюджета Рождественского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов» (с учетом изменений) общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 2 целевых программ Рождественского сельского поселения на 2018год утвержден в сумме 3900,6тыс. рублей, что составляет 54,5% от общего объема утвержденных расходов бюджета Рождественского сельского поселения (7151,6 тыс. рублей).

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджета).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Рождественского сельского в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 3732,6 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальным программам за 2018 год исполнен на 95,7%

Исполнение муниципальных целевых программ представлено в таблице:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Плановые бюджетные ассигнования | Фактически исполнено | Процент выполнения |
| 1. | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района " | 3900562,61 | 3732654,71 | 95,7% |
|  | Подпрограмма "Повышение эффективности местного самоуправления в Рождественском сельском поселении " | 293499,51 | 253499,51 | 86,00% |
|  | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рождественского сельского поселения" | 93395,00 | 93308,9,00 | 100,00% |
|  | Подпрограмма "Пожарная безопасность и защита населения и территории населенных пунктов Рождественского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций" | 26524,00 | 26504,79 | 99,9% |
|  | Подпрограмма "Комплексное благоустройство территории Рождественского сельского поселения " | 1306038,01 | 1178235,98 | 90,2% |
|  | Подпрограмма "Развитие культуры в Рождественском сельском поселении" | 2181106,09 | 2181105,53 | 100% |
| 2 | Муниципальная программа « Проведение мероприятий на территории Рождественского сельского поселения в рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства» | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Всего | 3907062,61 | 3738154,71 | 95,7% |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Критериями оценки являлись:

Оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения значений целевых показателей выше 80 процентов отмечен по 2-м муниципальным программам;

Уровень достижения значений целевых показателей ниже 80 процентов отмечен по1-ой муниципальной программе.

Так, по результатам оценки эффективность реализации 2 муниципальным программам признана высокой, 1-й муниципальной программы –низкой.

Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является отсутствие мероприятий, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

Глава Рождественского

сельского поселения Н.В.Нагорнова