**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

12 февраля 2018года № 2-п

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2017год**

В соответствии с постановлением администрации Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района от 25.01.2014 №2-п «О муниципальных целевых программах в Рождественском сельском поселении» ,администрация Рождественского сельского поселения

Постановляет:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рождественского сельского поселения за 2017год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области.

Глава Рождественского

сельского поселения Н.В.Нагорнова

Приложение к постановлению

Рождественского сельского поселения

Приволжского муниципального района

к постановлению от 12.02.2018 № 2-п

**Об утверждения отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района за 2017 год**

Решением Совета Рождественского сельского поселения 22 декабря 2016года №36 «Об утверждении бюджета Рождественского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов» (с учетом изменений) общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 2 целевых программ Рождественского сельского поселения на 2017год утвержден в сумме 2925,5тыс. рублей, что составляет 44,3% от общего объема утвержденных расходов бюджета Рождественского сельского поселения (6603,4 тыс. рублей).

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджета).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Рождественского сельского в 2017году за счет всех источников финансирования составила 2716,7 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальным программам за 2017год исполнен на 92,9%

Исполнение муниципальных целевых программ представлено в таблице:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Плановые бюджетные ассигнования** | **Фактически исполнено** | **Процент выполнения** |
| 1. | **Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района "** | **2 924 517,50** | **2 716 669,89** | **92,86%** |
|  | ***Подпрограмма "Повышение эффективности местного самоуправления в Рождественском сельском поселении "*** | **256 176,60** | **215 176,60** | **84,00%** |
|  | ***Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рождественского сельского поселения"*** | **43 920,00** | **43 920,00** | **100,00%** |
|  | ***Подпрограмма "Пожарная безопасность и защита населения и территории населенных пунктов Рождественского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций"*** | **141 000,00** | **141 000,00** | **100,00%** |
|  | ***Подпрограмма "Комплексное благоустройство территории Рождественского сельского поселения "*** | **796 251,88** | **634 724,80** | **79,71%** |
|  | ***Подпрограмма "Развитие культуры в Рождественском сельском поселении"*** | **1 732 089,02** | **1 725 768,49** | **99,64%** |
| 2 | ***Муниципальная программа « Проведение мероприятий на территории Рождественского сельского поселения в рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства»*** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | Всего | **2 925 517,50** | **2 716 669,89** | **92,86%** |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Критериями оценки являлись:

Оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения значений целевых показателей выше 80 процентов отмечен по 1-ми муниципальной программе;

Уровень достижения значений целевых показателей ниже 80 процентов отмечен по1-ой муниципальной программе.

Так, по результатам оценки эффективность реализации 1 муниципальной программе признана высокой, 1-й муниципальной программы –низкой.

Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является отсутствие мероприятий, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

Глава Рождественского

сельского поселения Н.В.Нагорнова