АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2010 г.	№    22

Об утверждении Плана-графика на предоставление муниципальных услуг администрацией Рождественского сельского

поселения в электронном виде

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г № 1993-р « Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» ( в ред. распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1506-р)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План-график на предоставление муниципальных услуг администрацией Рождественского сельского поселения, в электронном виде. (прилагается).

- Постановление администрации Рождественского сельского поселения № 52\1 от 02.12.2010 г. считать утратившим силу.

Глава администрации

Рождественского сельского поселения:		Н.В.Нагорнова

Приложение к постановлению № 22

От 07.06.2011 г.

ПЛАН

перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами исполнительной власти, органами местного       самоуправления Рождественского сельского поселения, учреждениями Рождественского сельского поселении.

| № | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде ** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этан | 2 этап | 3 этан | 4 этап | 5 этап |
| Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Круглова Е.С. | 01.12.. 2011 г. | 01.01. 2011 г. | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 | 01.01. 2014 г. |
| Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Нагорнова Н.В. | 01.12. 2010 г. | 01.01. 2011 г. | 01.07. 2012 | 01.01. 2013 | 01.01. 2014 г. |